## Tarefas
Tarefas da pesquisa
TAREFAS |  | PRAZOS | [8 empty] | Concluidos
|  | MARÇO |  | ABRIL |  | MAIO |  | JUNHO |  | JULHO | Pendente
|  | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | Em progresso
1 | Entrega dos temas de estudo
2 | Início do desenvolvimento do sistema
3 | Criação do estudo bibliográfico
4 | Entrega do estudo bibliográfico
5 | Criação do esboço do projeto
6 | Entrega do esboço do projeto
7 | Criação do cronograma de atividades
8 | Entrega do cronograma de atividades
9 | Criação do relatório de execução e limitações
10 | Entrega do relatório de execução 1 e limitações
11 | Entrega do relatório de execução 2 e limitações
12 | Criação do catálogo de ferramentas e tecnologias
13 | Entrega do catálogo de ferramentas e tecnologias
14 | Criação do documento descritivo do projeto e resultados
15 | Entrega do documento descritivo do projeto e resultados
16 | Criação da peça de divulgação
17 | Entrega do relatório técnico científico + peça de divulgação
18 | Apresentação final

## Projeto
Tarefas do software
TAREFAS |  | PRAZOS | [8 empty] | Concuidos
|  | MARÇO |  | ABRIL |  | MAIO |  | JUNHO |  | JULHO | Pendente
|  | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | Em progresso
1 | Início do desenvolvimento do software
2 | Criação do minimundo do sistema
3 | Criação do modelo conceitual do BD
4 | Criação do modelo lógico do BD
5 | Implementação física do BD
6 | Função cadastrar usuário
7 | Função logar usuário
8 | Design da dashboard
9 | Design da tela de carteiras (contas)
10 | Funções da tela de carteira
11 | Design da tela de despesas
12 | Funções da tela de despesas
13 | Design da tela de perfil de usuário
14 | Funções da tela de perfil de usuário
15 | Design da tela de receitas
16 | Funções da tela de receitas
17 | Design da tela de investimentos
18 | Funções da tela de investimentos
19 | Design da tela de estatísticas
20 | Funções da tela de estatítsticas
21 | a definir
22
23
24
25
26
27
28
29